別紙２

１　告示等の記載例

告示等に以下の事項を記載すること。

1 本工事は、「週休２日設定工事」の対象工事である。 2 受注者は、契約後、月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休２日に取り組むものとする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の週休２日による施工に努めること。

２ 特記仕様書の記載例

特記仕様書に以下の事項を記載すること。

○ 月単位の週休２日設定工事の実施について １ 本工事は、月単位の「週休２日設定工事」の対象工事である。 ２ 受注者が月単位の週休2日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休２日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の週休２日による施工に努めること。 ３ 月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日にかかわらず、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 ４ 現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場 が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても現場閉所 日に含めるものとする。 ５ 月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」） が、28.5％（８日/28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、28.5％以上を達成しているものとみなす。 通期の週休2日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5％の水準の状態をいう。 ≪現場閉所率の算定方法≫ Ｋ（％）＝Ａ／（Ｂ－Ｃ） ※Ｋ：現場閉所率（％） Ａ：現場閉所日数（ただし夏季休暇３日間及び年末年始６日間の期間分を除く。） Ｂ：週休２日確認対象期間日数（工事着手日から工事完成日までの期間） Ｃ：Ｂのうち、夏季休暇３日間及び年末年始６日間と重複する日数 ６ 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであるこ とから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものと する。 ７ 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。 - 受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。 - 受注者は、実施結果を発注者へ報告する。 ８ 週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合は、受注者 は協力するものとする。

９ 現場の閉所状況に応じて、以下の補正係数を、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場 管理費率に乗じる。市場単価方式についても、現場の閉所状況に応じて補正係数を乗じるものとする。ただし、土木工事標準積算基準書（共通編）第VI編第II章市場単価に掲載されている工種のみ補正対象とする。 なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。 - 現場の閉所状況 上記５に示した現場の閉所状況を達成した場合。 (2) 補正方法 ①土木工事 当初予定価格から月単位における週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たないものは、通期の週休２日による補正係数に変更するものとし、通期の週休2日に満たないものについては、補正係数を乗じない。 【補正係数】 月単位の週休2日 ・労務費 １．０４ ・機械経費（賃料） １．０２ ・共通仮設費率 １．０３ ・現場管理費率 １．０５ 通期の週休2日 ・労務費 １．０２ ・機械経費（賃料） １．０２ ・共通仮設費率 １．０２ ・現場管理費率 １．０３ ②建築工事 当初予定価格から月単位における週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たないものは、通期の 週休２日による補正係数に変更するものとし、通期の週休2日に満たないものについては、補正係数を乗じない。 【補正係数】 月単位の週休2日 ・労務費 １．０４ 通期の週休2日 ・労務費 １．０２ １０ 週休２日設定工事について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力 するものとする。 １１ その他の事項については、北見市週休２日設定工事実施要領によるものとする。